## Arkusz1
Załącznik nr 24
Nr sprawy : KP 03/01/2020 |  |  |  |  | Harmonogram rzeczowo-finansowy
Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni nr 3, przepompowni solanki i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
w zł
LP | Zakres /element robót |  |  | Rok 2020 miesiące | [11 empty] | Rok 2021 miesiące | [11 empty] | Razem
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 do 15 dnia
1 | Remont Tężni nr1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
1.1 | Remont Tężni nr 1-część południowa z przejściem i częścią środkową |  |  | Rok 2020 miesiące 10: 0; Rok 2020 miesiące 11: 0; Rok 2020 miesiące 12: 0; Rok 2021 miesiące 1: 0; Rok 2021 miesiące 2: 0; Rok 2021 miesiące 3: 0; Rok 2021 miesiące 4: 0 |  | 0
1.1.1 | Fundamenty | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 10 to Rok 2021 miesiące 4
1.1.2 | Zbiornik solankowy | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 10 to Rok 2021 miesiące 4
1.1.3 | Pomost dolny | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 10 to Rok 2021 miesiące 4
1.1.4 | Część środkowa z przejściem | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 10 to Rok 2021 miesiące 4
1.1.5 | Konstrukcja nośna z wymianą tarniny | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 10 to Rok 2021 miesiące 4
1.2 | Remont Tężni nr1 część północna od środkowej części z przejściem |  |  | Rok 2020 miesiące 3: 0; Rok 2020 miesiące 4: 0; Rok 2020 miesiące 5: 0; Rok 2020 miesiące 6: 0; Rok 2020 miesiące 7: 0; Rok 2020 miesiące 8: 0; Rok 2020 miesiące 9: 0 |  | 0
1.2.1 | Fundamenty | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 3 to Rok 2020 miesiące 9
1.2.2 | Zbiornik solankowy | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 3 to Rok 2020 miesiące 9
1.2.3 | Pomost dolny | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 3 to Rok 2020 miesiące 9
1.2.4 | Konstrukcja nośna z wymianą tarniny | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 3 to Rok 2020 miesiące 9
2 | Remont Tężni nr 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Fundamenty | [26 empty] | 0
2.2 | Zbiornik Solankowy | [26 empty] | 0
2.3 | Pomost dolny | [26 empty] | 0
2.4 | Konstrukcja nośna z wymianą tarniny | [26 empty] | 0
2.5 | Pomost górny | [26 empty] | 0
3 | Remont Przepompowni solanki |  |  | Rok 2021 miesiące 7: 0; Rok 2021 miesiące 8: 0; Rok 2021 miesiące 9: 0; Rok 2021 miesiące 10: 0; Rok 2021 miesiące 11: 0 | 0 | 0
3.1 | Elewacja | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 11
3.2 | Dach | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 11
3.3 | Tynki wewnętrzne i malowanie | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 11
3.4 | Okładziny ścienne | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 11
3.5 | Posadzki | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 11
3.6 | Instalacje sanitarne | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 11
3.7 | Instalacje elektryczne | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 11
3.8 | Technologia- wymina pomp | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 11
4 | Remont alejki przy Tężni nr 3 i przepompowni |  |  | Rok 2021 miesiące 6: 0; Rok 2021 miesiące 7: 0; Rok 2021 miesiące 8: 0; Rok 2021 miesiące 9: 0; Rok 2021 miesiące 10: 0; Rok 2021 miesiące 11: 0 | 0 | 0
4.1 | Rozbiórki | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 11
4.2 | Korytowanie | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 11
4.3 | Krawężniki | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 11
4.4 | Podbudowa | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 11
4.5 | Nawierzchnie | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 11
4.6 | Ławki | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 11
4.7 | Kosze | [26 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 11
| Rzem zadanie 1+2+3+4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ogółem z podatkiem VAT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0