## Arkusz1
Nr sprawy : KP 16/06/2019 | [6 empty] | Harmonogram rzeczowo-finansowy | [21 empty] | Załącznik nr 24
Remont wpisanych do rejestru zabytków Tężni Nr 1, Tężni nr 3, przepompowni solanki i alejki przy Tężni Nr 3 i przepompowni w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
w zł
LP | Zakres /element robót | Rok 2019 miesiące |  |  |  | Rok 2020 miesiące | [11 empty] | Rok 2021 miesiące | [11 empty] | Razem
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Remont Tężni nr1 | Rok 2019 miesiące 9: 0; Rok 2019 miesiące 10: 0; Rok 2019 miesiące 11: 0; Rok 2019 miesiące 12: 0; Rok 2020 miesiące 1: 0; Rok 2020 miesiące 2: 0; Rok 2020 miesiące 3: 0; Rok 2020 miesiące 9: 0; Rok 2020 miesiące 10: 0; Rok 2020 miesiące 11: 0; Rok 2020 miesiące 12: 0; Rok 2021 miesiące 1: 0; Rok 2021 miesiące 2: 0; Rok 2021 miesiące 3: 0 | 0
1.1 | Remont Tężni nr 1-część południowa z przejściem i częścią środkową | Rok 2019 miesiące 9: 0; Rok 2019 miesiące 10: 0; Rok 2019 miesiące 11: 0; Rok 2019 miesiące 12: 0; Rok 2020 miesiące 1: 0; Rok 2020 miesiące 2: 0; Rok 2020 miesiące 3: 0 | 0
1.1.1 | Fundamenty | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2019 miesiące 9 to Rok 2020 miesiące 3
1.1.2 | Zbiornik solankowy | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2019 miesiące 9 to Rok 2020 miesiące 3
1.1.3 | Pomost dolny | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2019 miesiące 9 to Rok 2020 miesiące 3
1.1.4 | Część środkowa z przejściem | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2019 miesiące 9 to Rok 2020 miesiące 3
1.1.5 | Konstrukcja nośna z wymianą tarniny | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2019 miesiące 9 to Rok 2020 miesiące 3
1.2 | Remont Tężni nr1 część północna od środkowej części z przejściem | Rok 2020 miesiące 9: 0; Rok 2020 miesiące 10: 0; Rok 2020 miesiące 11: 0; Rok 2020 miesiące 12: 0; Rok 2021 miesiące 1: 0; Rok 2021 miesiące 2: 0; Rok 2021 miesiące 3: 0 | 0
1.2.1 | Fundamenty | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 9 to Rok 2021 miesiące 3
1.2.2 | Zbiornik solankowy | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 9 to Rok 2021 miesiące 3
1.2.3 | Pomost dolny | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 9 to Rok 2021 miesiące 3
1.2.4 | Konstrukcja nośna z wymianą tarniny | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2020 miesiące 9 to Rok 2021 miesiące 3
2 | Remont Tężni nr 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Fundamenty | [28 empty] | 0
2.2 | Zbiornik Solankowy | [28 empty] | 0
2.3 | Pomost dolny | [28 empty] | 0
2.4 | Konstrukcja nośna z wymianą tarniny | [28 empty] | 0
2.5 | Pomost górny | [28 empty] | 0
3 | Remont Przepompowni solanki | Rok 2021 miesiące 7: 0; Rok 2021 miesiące 8: 0; Rok 2021 miesiące 9: 0; Rok 2021 miesiące 10: 0; Rok 2021 miesiące 11: 0; Rok 2021 miesiące 12: 0 | 0
3.1 | Elewacja | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 12
3.2 | Dach | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 12
3.3 | Tynki wewnętrzne i malowanie | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 12
3.4 | Okładziny ścienne | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 12
3.5 | Posadzki | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 12
3.6 | Instalacje sanitarne | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 12
3.7 | Instalacje elektryczne | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 12
3.8 | Technologia- wymina pomp | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 7 to Rok 2021 miesiące 12
4 | Remont alejki przy Tężni nr 3 i przepompowni | Rok 2021 miesiące 6: 0; Rok 2021 miesiące 7: 0; Rok 2021 miesiące 8: 0; Rok 2021 miesiące 9: 0; Rok 2021 miesiące 10: 0; Rok 2021 miesiące 11: 0; Rok 2021 miesiące 12: 0 | 0
4.1 | Rozbiórki | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 12
4.2 | Korytowanie | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 12
4.3 | Krawężniki | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 12
4.4 | Podbudowa | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 12
4.5 | Nawierzchnie | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 12
4.6 | Ławki | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 12
4.7 | Kosze | [28 empty] | 0 | bar: Rok 2021 miesiące 6 to Rok 2021 miesiące 12
| Rzem zakres / element robót ( 1+2+3+4 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ogółem z podatkiem VAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0